## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formacion)
Informacion General
Cliente | New experience
Tipo de Proyecto | Empresarial
Triada | Responsable del Cliente | Lucy Mabel Soler Ojeda
| Lider de Pruebas (TPL) | Daniel Beltran Parra
| Responsable de Desarrollo | Camilo Prieto
Linea de Negocio (UEN) | Enterprise
Nombre de la Aplicación o proyecto | Plataforma virtual (Tienda virtual)
Contexto del Proyecto
Comprar los productos mediante una plataforma virtual (Tienda virtual), en el que seleccionarán las diferentes prendas de temporada, agregarlas a su compra, navegar las diferentes secciones, registrarse, detallar sus datos para él envió de sus productos a domicilio, tener una vista previa de los productos seleccionados y la posibilidad de pagar en línea.
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Falta de documentación |  | Desconocimiento de la funcionalidad a probar | 2 | 2 | 4 | Solicitar diariamente la documentación al cliente
Retraso en ejecución de pruebas |  | No tener permisos o problemas en el ambiente por parte del cliente para iniciar las pruebas | 3 | 2 | 6 | Solicitud de accesos al cliente y validar que el ambiente entregado este en optimas condiciones.
Demoras en la solución de Iniciativas |  | El cliente cuenta con un equipo de desarrollo el cual presenta demoras en las entregas. | 3 | 2 | 6 | Se debe priorizar los bugs en las herramientas y reuniones, para atacar lo más importante y así avanzar lo mas rápido posible.
Cambios en el alcance del proyecto |  | Porque cambia el contexto del negocio | 2 | 1 | 2 | Cambiar la estrategia de prueba
Requerimientos mal construidos, poco claros |  | Mal levantamiento de la información, vacios funcionales | 3 | 2 | 6 | reuniones de contextualización, consultas al cliente, pruebas tempranas.
Demora en solución de bugs |  | varias incidencias reportadas, pocos recursos en el equipo de dev. | 3 | 2 | 6 | Seguimientos constantes, avanzar en pruebas de otros modulos
Desajuste del equipo de trabajo |  | Por renuncia o imprevisto no controlado | 3 | 2 | 6 | Centralizar la información de todos, redistribución de actividades.
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación | Producto Ofrecido / Tipo de prueba
La pagina web no es compatible con diferentes navegadores. |  | El desarrollo del producto no sea multiplataforma | 2 | 2 | 4 | Pruebas exploratorias, pruebas de compatibilidad
Al momento de registrame, la plicación no permita hacerlo. |  | error en el módulo de registro de la aplicación | 3 | 2 | 6 | Pruebas de usabilidad, partición de equivalencias y análisis de valor límite
Al momento de ingresar a la aplicación, esta no permita hacerlo |  | erorr con bases de datos, problemas con datos de entrada | 3 | 2 | 6 | Pruebas de usabilidad, partición de equivalencias y análisis de valor límite
Al momento de seleccionar uno o muchos productos, no me permita realizarlo. |  | problemas en el diseño o cuadros de controles | 3 | 2 | 6 | Pruebas funcionales,usabilidad, pruebas de casos de uso
Al momento de realizar el pago, este no me permita hacerlo |  | problemas de mapeo con bases de datos, problemas con el rol del usuario | 3 | 2 | 6 | Pruebas funcionales, casos de uso
Fallas de seguridad en el sito, en compras, en registro de usuarios |  | Falta de implementación de seguridad en la aplicación | 3 | 2 | 6 | Pruebas de seguridad
Disponibilidad de la aplicaicón al conectarse muchos usuarios |  | capacidad del servidor en donde se encuentra alojada la aplicación | 3 | 2 | 6 | Pruebas de rendimiento
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | Fecha de inicio 01-08-22, Fecha Fin: 05-08-22 |  | x
Alcance: | Validar funcionamiento plataforma virtual (Tienda virtual), en el que seleccionarán las diferentes prendas de temporada, agregarlas a su compra, navegar las diferentes secciones, registrarse, detallar sus datos para él envió de sus productos a domicilio, tener una vista previa de los productos seleccionados y la posibilidad de pagar en línea. |  |  | x
Recursos | 3 Analistas de pruebas |  |  |  | x
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Cobertura General: Se realiza una reunión genaral con el cliente donde contextualiza los requerimientos iniciales validados. Se abordaran las pruebas a los modulos que se definieron en el alcance. Poder registrase Poder loguerarse Poder consultar prendas Poder comprar una o varias prendas Poder realizar un pago Complementario: Gestión Proyecto Herramientas para volver más eficiente la prueba del producto -Mantis o Bugtraking -Ajustarse al sistema que maneje el cliente (Devops.Jira)
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Como objetivo, se debe asegurar el buen funcionamiento de la aplicación, validar el funcionamiento de: Registro en la plataforma, logueo en la aplicación, navegación y selección de items, proceso en el carro de compras, envio del producto a domicilio. Se entregara un informe con el plan de pruebas, estrategia, estimación,diseño y ejecusión de casos de prueba, estado de bugs, y evidencias. Los tipos de prueba seran: Pruebas exploratorias, usabilidad, funcionales, seguridad, compatibilidad, participación euqivalencias, valor límite, casos de uso. Que le vamos entregar al final Que funcionalidades. Tipos de pruebas Etapas del proyecto
Fuera de alcance de pruebas:
Pruebas no funcionales Pruebas fuera de los modulos Pruebas automatizadas Nota:Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
Documentacion con la información correspondiete para definir el alcance de las pruebas. Se contara con ambiente con los permisos necesarios para la realización de las pruebas. El equipo de desarrollo debe estar con disponiblilidad para recibir y solucionar los bug encontrados. Se espera contar con un ambiente disponible y estable. Data correspondiente para el desarrollo de las pruebas. El equipo de desarrollo debe realizar las pruebas unitarias.
Revisa este ejemplo
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on B82: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B83: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.

## Estrategia
AUTOEVALUACIÓN
Planteamiento de Estrategias de Pruebas
Aspecto a evaluar | SI | NO
¿Consideró solicitar contexto del proyecto para otros aspectos como: Arquitectura, análisis técnico, sistemas externos? | x
¿Consideró otros aspectos diferentes al funcional para verificar en la solución de software? |  | x
¿Consideró cómo hacer más eficientes las pruebas ? | x
¿Qué técnicas está sugiriendo?(Exploratory Testing, automatización, Técnicas de selección entre otras.) | x
¿Se identifican productos de prueba que ayuden a mitigar riesgos? |  | x
¿La estrategia es coherente con los riesgos identificados? Lo más crítico es primero. Apuntar la estrategia a lo más crítico | x
¿La estrategia de proyecto apunta a cumplir con las restricciones del cliente? | x
¿El orden de ejecución que se plantea es el adecuado? | x
¿La estimación y el cronograma están basados en la estrategia planteada? | x
¿El alcance identificado está basado en los riesgos? |  | x
¿Se está considerando la sincronización entre equipos de prueba? | x

## Supuestos
Supuestos: Para el inicio de la prueba se cuentan con los siguientes supuestos: -Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día DD/MM/AAAA. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades existentes o adición de nuevas funcionalidades se generarán cambios en el plan de pruebas, cronograma y el diseño de los casos de prueba, que afectarán directamente los tiempos de la prueba. -La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. Los usuarios de bases de datos, sistemas operativos, aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Soluciones innovadoras S.A.S. y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. -Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución y/o editores necesarios para ejecutar los casos de prueba. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. -Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Volver

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 8
Reunion de contextualización |  |  | 2 | 1
Socialización de documentación |  |  | 2 | 1
Revision de ambiente de prueba |  |  | 4 | 1
Planeacion |  |  |  |  | 26 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Reunion de planeación |  |  | 4 | 1
Plan de las pruebas |  |  | 12 | 1
Estimación |  |  | 6 | 1
Creación de cronograma |  |  | 4 | 1
Diseño |  |  |  |  | 22
Pruebas de exploración |  |  | 2 | 1
Caso prueba registro |  |  | 3 | 1
Caso prueba interfaz |  |  | 4 | 1
Caso prueba selección items |  |  | 4 | 1
Caso prueba efectuar compra |  |  | 4 | 1
Casos de prueba de seguridad |  |  | 4 | 1
Set de datos |  |  | 1 | 1
Ejecucion |  |  |  |  | 44
Pruebas de exploración |  |  | 2 | 1
Caso prueba registro |  |  | 6 | 1
Caso prueba interfaz |  |  | 8 | 1
Caso prueba selección items |  |  | 8 | 1
Caso prueba efectuar compra |  |  | 8 | 1
Casos de prueba de seguridad |  |  | 8 | 1
Set de datos |  |  | 4 | 1
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 20
Informe de pruebas - Documento entrega |  |  | 8 | 1
Retrospectiva |  |  | 4 | 3
Review |  |  | 4 | 1
Informe de cierre |  |  | 4 | 1
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 19
Daily |  |  | 4 | 3
Informes de avance |  |  | 1 | 1
Reuniones (Equipo QA) |  |  | 4 | 3
Actualizacion del cronograma de actividades |  |  | 3 | 2
Gestion de Defectos / Issues |  |  | 1 | 1
Reuniones (Cliente, equipo de desarrollo) |  |  | 6 | 1
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 139 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 41.7 |  | 30% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 180.7 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 15.4444
Note on H41: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on H43: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on H44: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo | 2% |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA | 2% |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura | 1%
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda | 3% |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones | 3%
Desconocimiento negocio-Fabrica QA | 3%
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo | 2%
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo | 2%
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura | 2%
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA | 2%
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management | 2%
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA | 3%
Eventos externos | 3%
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 30% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases

## CP-ESCENARIOS
CASOS DE PRUEBAS
Id | Objetivo | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones | EVIDENCIAS
CP-001 | Verificar que el sistema permita loguear al usuario | El empleado debe estar en la BD de la empresa y habilitado | -correo -Contraseña | - Ingresar a la plataforma por medio de la URL http://automationpractice.com/index.php - Clic en el botón "SIgn In" - Ingresar correo y contraseña - Mostrar lel modulo de "MY ACCOUNT" | Permitir al usuario ingresar a la plataforma | ok | Funcional | La prueba se ejecutará en los navegadores web chrome,firefox,edge,opera, en sus últimas versiones.
CP-002 | Verificar que el sistema permita navegar y visualizar categorías | Haberse logueado previamente | -Correo -Contraseña | - Ingresar a la plataforma por medio de la URL https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ - Mostrar la vista principal de la plataformaa -Navegar por los menus "WOMEN -DRESSES-T-SHIRTS" | Ver los ITEMS asociados a cada categoría | ok | Funcional | La prueba se ejecutará en los navegadores web chrome,firefox,edge,opera, en sus últimas versiones.
ESCENARIOS DE PRUEBAS
EP-001 | Verificar funcionalidad del carrito de compras
EP-002 | Verificar el funcionamiento del enlace contac us